## План на 2023-24 гг (hidden)
ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону 2023-2024гг., в перспективе 2024-2025 гг
№ п/п | Наименование работ |  | Протяженность труб, м | Диаметр трубопровода, мм | Ориентир. стоимость материалов и услуг, тыс.руб. |  | Срок выполнения
Тепловые сети
1 | 1. Поселок «Мелиораторов» д. № 3 |  | 90 | 108 | 380 |  | апрель
2 | 2. Поселок «Мелиораторов» д. № 4 |  | 70 | 89 | 260 |  | май
3 | 3. Ул. Жуковского д. № 18-20 |  | 46 | 89 | 110 |  | июнь
4 | 4. Ул. Андреева д. № 8 под дорогой |  | 60 | 219 | 608 |  | июнь
5 | 5. Ул. Жуковского д. № 27-29а |  | 120 | 219 | 1460 |  | июль
6 | 6. Ул. Жуковского д. № 15-19 |  | 240 | 133 | 1125 |  | июль
7 | 7. Ул. Черно-Иванова д. №5 |  | 196 | 219 | 1940 |  | август
8 | 8. Ул. Черно-Иванова д. № 7 |  | 370 | 273 | 4420 |  | август
9 | 9. Ул. Черно-Иванова д. № 9 |  | 224 | 325 | 3780 |  | август
10 | 10. Ул. Циолковского д. № 8 |  | 332 | 530 | 8630 |  | сентябрь
11 | 1. Ул. Щербакова 15 в (ГВС) |  | 80 | 108/89 | 230 |  | сентябрь
12 | 2. Ул. Сталинградская д. 9-11а (ГВС) |  | 912 | 159/133/89/76 | 3040 |  | сентябрь-октябрь
2740
Итого по тепловым сетям и сетям ГВС |  |  |  |  | 25983
Котельные
Котельная №184
13 | Ремонт верхнего барабана и обмуровки котла ДКВР-10/13 №1 |  |  |  | 1000 | МО | 2023-12-01
14 | Закупка и замена фильтров ХВО - 2 шт. |  |  |  | 1400 |  | февраль
| Итого: |  |  |  | 2400
Котельная №184-р
15 | Закупка и замена фильтров ХВО - 2 шт. |  |  |  | 1400 |  | март
| Итого: |  |  |  | 1400
Котельная "Центральная"
16 | Закупка и монтаж горелки с блоком управления Гбак-2,7. Пусконаладка. |  |  |  | 800 |  | 2023-11-01
| Итого: |  |  |  | 800
Котельная "Северная"
17 | Закупка и монтаж горелки с блоком управления Гб-1,2. Пусконаладка. |  |  |  | 600 |  | 2023-12-01 | 7 | 17500
| Итого: |  |  |  | 600 |  |  | 142.8571 | 357142.8571
Котельная "Комбат-2,5"
18 | Замена пластинчатых теплообменников АНВИТЭК 1125-NP-103 в количестве 2 шт. |  |  |  | 420 |  | март
| Итого: |  |  |  | 420
Котельная "Комбат-5,0"
19 | Замена пластинчатого теплообменника WHITENord FS WN4 |  |  |  | 450 |  | апрель
| Итого: |  |  |  | 450
Итого по котельным: |  |  |  |  | 6070
Итого по котельным и тепловым сетям: |  |  |  |  | 32053
Тепловые пункты
20 | Ремонт кровли тепловых пунктов №2,4 |  |  |  | 650 | МО | май
21 | Замена насосов ГВС на тепловых пунктах № 3 и 7 (КМ100-65-200) |  |  |  | 300 |  | февраль
22 | Замена установок дозирования комплексоната Этатрон DLX-MA/MB01-15 (4 шт.) на тепловых пунктах |  |  |  | 200 |  | январь
Итого по тепловым пунктам |  |  |  |  | 1150
Итого по ТЭС: |  |  |  |  | 33203
Начальник ТЭС С.В. Тарасенко

## План 24 (hidden)
_____________А.В. Павлов
ПЛАН
мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024гг. объектов ТЭХ
№ п/п | Наименование работ |  |  |  |  | Ориентир. стоимость, тыс.руб
Тепловые сети |  |  | Ду, мм | руб/ед.изм. | L, пм/шт.
1 | 1. площадь «Победы» ул. Финогенова
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 150 | 3700 | 280 | 1036
| Отвод 90-2-159х6,0 ГОСТ 17375-2001 |  | 150 | 1600 | 8 | 12.8
| Отвод 90-2-89х5,0 ГОСТ 17375-2001 |  | 80 | 400 | 8 | 3.2
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 80 | 6000 | 8 | 48
| Фланцы 1-300-16 ГОСТ 12820-80 |  | 80 | 500 | 16 | 8
| Плита перекрытия П7-3 |  | ед | 7000 | 40 | 280
| Итого |  |  |  |  | 1388
2 | 2. Замена запорной арматуры на т/с и ГВС
| Задв. чуг. 30ч6бр Ру16 ТУ 3741-001-45642813-01 |  | 200 | 15000 | 4 | 60
| Задв. чуг. 30ч6бр Ру16 ТУ 3741-001-45642813-01 |  | 150 | 9000 | 8 | 72
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 100 | 3500 | 30 | 105
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 80 | 6000 | 30 | 180
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 50 | 3500 | 40 | 140
| Итого |  |  |  |  | 557
3 | 3. т/с ул. Агурина 18
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 65 | 1260 | 90 | 113.4
| Отвод 90-2-76х4,0 ГОСТ 17375-2001 |  | 70 | 300 | 4 | 1.2
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 80 | 6000 | 30 | 180
| Итого |  |  |  |  | 294.6
4 | 4. т/с ул. Андреева д. 8
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 50 | 934.2 | 96 | 89.6832
| Отвод 90-2-57х3,5 ГОСТ 17375-2001 |  | 50 | 190 | 4 | 0.76
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 50 | 3500 | 2 | 7
| Итого |  |  |  |  | 97.4432
5 | 5. т/с в районе «Спорткомплекса»
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 200 | 7380 | 44 | 324.72
| Итого |  |  |  |  | 324.72
6 | 6. т/с от ул. Добролюбова д. 8 до ул. Жуковского д. 2
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 50 | 934.2 | 46 | 42.9732
| Итого |  |  |  |  | 42.9732
7 | 8. ГВС ул. Сталинградская 5а
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 80 | 1400 | 100 | 140
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 65 | 1260 | 100 | 126
| Итого |  |  |  |  | 266
13 | Изоляция тепловых сетей и сетей ГВС
| Теплоизоляция URSA М-25 (60*1200*8000мм) 0,576м3 |  | м3 | 4000 | 30 | 120
| Стеклопластик рулонный марки РСТ-430 Л |  | м2 | 96 | 4000 | 384
| Итого |  |  |  |  | 504 | 3474.7364
Итого ГВС с повышением 15%: | [5 empty] | #REF!
Тепловые пункты
14 | Ремонт мягкой кровли на ТП-7
| Профнастил НС-35 |  | м.кв. | 310 | 260 | 80.6
| Труба для профнастила 20х40 |  | м.п. | 300 | 90 | 27
| Итого |  |  |  |  | 107.6
15 | Ремонт мягкой кровли на ТП-3
| Профнастил НС-35 |  | м.кв. | 500 | 260 | 130
| Труба для профнастила 20х40 |  | м.п. | 460 | 90 | 41.4
| Итого |  |  |  |  | 171.4
16 | Замена насосов холодного водоснабжения КМ 80-65-160, шт |  |  | 19 | 3 | 57
Итого тепловые пункты с повышением 15% | [5 empty] | 386.4
Котельные
17 | Замена пароводяных теплообменников МВН-600 (1437-06) в количестве 3 шт. |  |  |  |  | 1500
18 | Замена трубопроводов питательной линии от зала № 1 до зала № 3, (Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 Ду80мм, 80 п.м.) |  |  |  |  | 46.92
19 | Замена паровой гребенки в помещении бойлерной котельной №184 |  |  |  |  | 400
20 | Замена солевой линии |  |  |  |  | 50
21 | Монтаж конденсатной линии с установкой бака-аккумулятора на котельной №184 |  |  |  |  | 100
22 | Закупка и монтаж секционного котел НР-18 на котельную "Совхоз 16" |  |  |  |  | 260
Итого по котельной | [5 empty] | 2356.92
23 | Теплоизоляция сетей теплоснабжения
| Теплоизоляция URSA М-25 (60*1200*8000мм) 0,576м3 |  | м3 | 2300 | 93.278 | 246.7203
| Стеклопластик рулонный марки РСТ-430 Л |  | м2 | 65 | 1976.81 | 147.7665
[5 empty] | Итого | 394.4869
Итого по ТЭХ: | [5 empty] | #REF!

## План 24 расчеты сравнительные (hidden)
_____________А.В. Павлов
ПЛАН
мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024гг. объектов ТЭХ
№ п/п | Наименование работ |  |  |  |  | Ориентир. стоимость, тыс.руб
Тепловые сети |  |  | Ду, мм | руб/ед.изм. | L, пм/шт.
1 | 1. Бахчиванджи 5-7 ГВС междк домами (из металла)
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 89х5 | 1800 | 95 | 171
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 76х5 | 1575 | 95 | 179.625
| Отвод 90-2-89х5,0 ГОСТ 17375-2001 |  | 89 | 1600 | 8 | 12.8 |  | 9.2
| Отвод 90-2-76х5,0 ГОСТ 17375-2001 |  | 76 | 400 | 8 | 3.2
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 80 | 6000 | 2 | 12
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду50мм ГОСТ 28343-89 |  | 80 | 3500 | 2 | 7
| Фланцы 1-80-16 ГОСТ 12820-80 |  | 80 | 650 | 4 | 2.6
| Фланцы 1-50-16 ГОСТ 12820-80 |  | 50 | 500 | 4 | 2
| Кирпич силикатный |  | шт | 24 | 500 | 12
| Цемент М400 |  | кг | 10 | 150 | 1.5
| Песок речной |  | т | 1 | 500 | 0.5
| Плита перекрытия П8-8 |  | ед | 7000 | 10 | 100
| Итого |  |  |  |  | 504.225
1 | 1. Бахчиванджи 5-7 ГВС междк домами (из пластика PE-RT)
| Трубы |  | 200 | 15000 | 4 | 60
| Задв. чуг. 30ч6бр Ру16 ТУ 3741-001-45642813-01 |  | 150 | 9000 | 8 | 72
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 100 | 3500 | 30 | 105
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 80 | 6000 | 30 | 180
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 50 | 3500 | 40 | 140
| Итого |  |  |  |  | 557
3 | 3. т/с ул. Агурина 18
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 65 | 1260 | 90 | 113.4
| Отвод 90-2-76х4,0 ГОСТ 17375-2001 |  | 70 | 300 | 4 | 1.2
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 80 | 6000 | 30 | 180
| Итого |  |  |  |  | 294.6
4 | 4. т/с ул. Андреева д. 8
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 50 | 934.2 | 96 | 89.6832
| Отвод 90-2-57х3,5 ГОСТ 17375-2001 |  | 50 | 190 | 4 | 0.76
| Кран шаровый стал. фл. Ру16 Ду80мм ГОСТ 28343-89 |  | 50 | 3500 | 2 | 7
| Итого |  |  |  |  | 97.4432
5 | 5. т/с в районе «Спорткомплекса»
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 200 | 7380 | 44 | 324.72
| Итого |  |  |  |  | 324.72
6 | 6. т/с от ул. Добролюбова д. 8 до ул. Жуковского д. 2
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 50 | 934.2 | 46 | 42.9732
| Итого |  |  |  |  | 42.9732
7 | 8. ГВС ул. Сталинградская 5а
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 80 | 1400 | 100 | 140
| Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 |  | 65 | 1260 | 100 | 126
| Итого |  |  |  |  | 266
13 | Изоляция тепловых сетей и сетей ГВС
| Теплоизоляция URSA М-25 (60*1200*8000мм) 0,576м3 |  | м3 | 4000 | 30 | 120
| Стеклопластик рулонный марки РСТ-430 Л |  | м2 | 96 | 4000 | 384
| Итого |  |  |  |  | 504 | 2590.9614
Итого ГВС с повышением 15%: | [5 empty] | #REF!
Тепловые пункты
14 | Ремонт мягкой кровли на ТП-7
| Профнастил НС-35 |  | м.кв. | 310 | 260 | 80.6
| Труба для профнастила 20х40 |  | м.п. | 300 | 90 | 27
| Итого |  |  |  |  | 107.6
15 | Ремонт мягкой кровли на ТП-3
| Профнастил НС-35 |  | м.кв. | 500 | 260 | 130
| Труба для профнастила 20х40 |  | м.п. | 460 | 90 | 41.4
| Итого |  |  |  |  | 171.4
16 | Замена насосов холодного водоснабжения КМ 80-65-160, шт |  |  | 19 | 3 | 57
Итого тепловые пункты с повышением 15% | [5 empty] | 386.4
Котельные
17 | Замена пароводяных теплообменников МВН-600 (1437-06) в количестве 3 шт. |  |  |  |  | 1500
18 | Замена трубопроводов питательной линии от зала № 1 до зала № 3, (Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 Ду80мм, 80 п.м.) |  |  |  |  | 46.92
19 | Замена паровой гребенки в помещении бойлерной котельной №184 |  |  |  |  | 400
20 | Замена солевой линии |  |  |  |  | 50
21 | Монтаж конденсатной линии с установкой бака-аккумулятора на котельной №184 |  |  |  |  | 100
22 | Закупка и монтаж секционного котел НР-18 на котельную "Совхоз 16" |  |  |  |  | 260
Итого по котельной | [5 empty] | 2356.92
23 | Теплоизоляция сетей теплоснабжения
| Теплоизоляция URSA М-25 (60*1200*8000мм) 0,576м3 |  | м3 | 2300 | 93.278 | 246.7203
| Стеклопластик рулонный марки РСТ-430 Л |  | м2 | 65 | 1976.81 | 147.7665
[5 empty] | Итого | 394.4869
Итого по ТЭХ: | [5 empty] | #REF!

## План КапРем на 2024-25 гг.
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
ВрИО главы Администрации МО "Городское поселение Город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области" |  | Конкурсный управляющий
МУП "Ахтубинск-Водоканал"
______________ Сиваков А.А. |  | _____________Павлов А.В.
"_____"_____________ 2025г. |  | "___"__________2025 г.
ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026гг. (КР)
№ п/п | Наименование работ | Протяженность труб, м | Диаметр трубопровода, мм | Ориентир. стоимость материалов и услуг, тыс.руб. |  | Срок выполнения
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
I. Тепловые сети
Работы капитального характера
1 | Замена магистрального трубопровода выход тепловой сети из котельной «Северная» | 68 | 219 | 700 |  | апрель-май
2 | Подземная теплосеть Агурина д. 8-12 (устройство надземной теплосети) | 510 | 159/108/76/57 | 1700 |  | июнь-июль
3 | Подземная теплосеть мкр. "Восточный" (от магистрали до дороги) | 270 | 159 | 1600 |  | июль
4 | Подземная теплосеть ул. Черно-Иванова, д.15 - Нестерова, д.2а | 142 | 108/89 | 510 |  | август
5 | Подземная теплосеть по ул. Нестерова, д.4 - Жуковского, д.18 | 120 | 108 | 450 |  | май
6 | Подземная теплосеть в районе ж.д. Нестерова 1 | 84 | 325 | 1450 |  | июль-август
7 | Подземная телплосеть по ул. Жуковского, д.27 - Щербакова 20 | 280 | 219 | 2300 |  | август- сентябрь
8 | Подземная теплосеть по ул. Циолковского, д.4 и 6 | 120 | 108 | 400 |  | май-июнь
9 | Подземная теплосеть по ул. Андреева,д.8 - Андреева, д.17 (под дорогой) | 80 | 219 | 580 |  | июль
10 | Подземная теплосеть по ул. Стогова,д.4 - Бахчиванджи, д.7 | 280 | 89 | 850 |  | август
11 | Ремонти восстановление тепловой изоляции, антикоррозийного покрытия | 6000 | 57-530 | 7800 |  | сентябрь
Итого: |  |  |  | 18340
II. Сети ГВС
Работы капитального характера
11 | Поздземная сеть ГВС ул. Стогова,д.4 - Бахчиванджи, д.7 | 280 | 89/76 | 850 |  | август
12 | Надземная сеть ГВС по ул. Андреева 2а и 4а | 200 | 89/76 | 600 |  | август
Итого: |  |  |  | 1450
Итого по тепловым сетям и сетям ГВС: |  |  |  | 19790
КОТЕЛЬНЫЕ
Котельная №184
Работы капитального характера
1 | Закупка и замена фильтров ХВО - 2 шт. |  |  | 1600 | МО | июнь-июль
2 | Закупка, монтаж и наладка деаэратора атмосферного ДСА-25/15 в комплекте : бак, колонка и гидрозатвор. |  |  | 1850 | МО | август
3 | Ремонт внутренней футеровки котлов ДКВР-10/13 №4 и №5 |  |  | 700 |  | июнь-июль
4 | Ремонт мягкой кровли над котельным залом №3 (400 м2) |  |  | 800 |  | июль-август
5 | Замена пароводяных бойлеров МВН-400 №1,2,3 над паровыми котлами в кот. зале №1 |  |  | 2700 |  | август-сентябрь
6 | Замена оконных рам в котельных залах №1 и 3 (~330м2) |  |  | 1550 |  | сентябрь
9200
Выполнение требований ФЗ 116 о ПБ и правил ПБ
7 | Экспертиза ПБ паровой котел ДКВР-10/13 №1 |  |  | 50 |  | май
8 | Экспертиза ПБ паровой котел ДКВР-10/13 №2 |  |  | 50 |  | май
9 | НВО и ГИ паровой котел ДКВР-10/13 №4 |  |  | 30 |  | май
10 | НВО и ГИ паровой котел ДКВР-10/13 №5 |  |  | 30 |  | май
| Итого: |  |  | 160
| Итого к.№184: |  |  | 9360
Котельная №184-р
Работы капитального характера
1 | Ремонт обмуровки горелок котлов ПТВМ№2,3 - 12 шт. |  |  | 700 |  | июнь
2 | Замена солерастворителя на пластиковый 3 м3 |  |  | 120 |  | май
3 | Устройство заглубленного бетонного бункера мокрого хранения соли 4 м3 |  |  | 40 |  | июль
4 | Закупка и замена фильтров ХВО - 2 шт. |  |  | 1600 |  | июль-август
5 | Замена масляных переключателей на вакуумные |  |  | 900 |  | сентябрь
6 | Замена рециркуляционного насоса НКУ-250 с двигателем 45 кВт |  |  | 650 |  | август
| Итого: |  |  | 4010
Котельная "Центральная"
Работы капитального характера
1 | Монтаж и пусконаладка горелки ЭММА-2,8 |  |  | 370 |  | апрель-май
2 | Замена водогрейных котлов КСВа-2,5 с горелкой в количестве 2-х ед. |  |  | 10000 |  | июль-август |  |  | 1.25 | 1.2 | 1 | 1.5
3 | Замена подпиточного насоса наружного контура 32м/ч, 25м, с дв. 5,5 кВт |  |  | 40 |  | июнь |  |  | 1.25 | 1.2 | 1 | 1.5
4 | Замена участка внутреннего циркуляционного трубопровода Д273мм длиной 30м |  |  | 301.4 |  | июль |  |  | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.54
5 | Установка узла учета отпущенной тепловой энергии |  |  | 700 |  | октябрь |  |  | 1.55 | 1.15 | 1 | 1.7825
6 | Замена оконных блоков общей площадью 40 м2 |  |  | 250 |  | август-сентябрь |  |  | 1.5 | 2.6 | 1 | 3.9
7 | Ремонт отмостки по периметру котельной ориент. площ. 130м2 |  |  | 380 |  | май-июнь |  |  | 1.5 | 0.7 | 5 | 5.25
12041.4
Выполнение требований ФЗ 116 о ПБ и правил ПБ
8 | Экспертиза дымовой трубы H=31,0м |  |  | 55 |  | апрель-май
9 | Поверка счетчика газа СГ 16МТ-250 |  |  | 5.5 |  | июль
| Итого: |  |  | 60.5
| Итого по к. Центральная: |  |  | 12101.9 |  |  |  |  | 1.5 | 1.4 | 3 | 6.3
Котельная "Северная" | [8 empty] | 3 | 2.5 | 2 | 15
Работы капитального характера
1 | Замена водогрейных котлов КСВа-1,0 в количестве 2 ед. с одной горелкой |  |  | 7800 |  | сентябрь-октябрь |  |  | 1.5 | 0.7 | 3 | 3.15
2 | Замена сетевого насоса второго контура Д200-36 с дв. 37 кВт |  |  | 400 |  | сентябрь | [5 empty] | 39.9225 | 279.4575
3 | Замена подпиточного насоса наружного контура |  |  | 30 |  | октябрь
4 | Замена уплотнит. прокладок ПТО |  |  | 45 |  | август
5 | Установка узла учета отпущенной тепловой энергии |  |  | 500 |  | сентябрь
6 | Ремонт бытовых и производственных помещений (покраска) |  |  | 45 |  | октябрь
| Итого: |  |  | 8820
Выполнение требований ФЗ 116 о ПБ и правил ПБ
7 | Экспертиза дымовой трубы H=31,0м |  |  | 55 |  | апрель-май
8 | Поверка счетчика газа СГ 16МТ-100 |  |  | 5.5 |  | август
| Итого: |  |  | 60.5
| Итого: |  |  | 8880.5
[7 empty] | 7 | 17500
Котельная "Хопер"
Работы капитального характера
1 | Диагностика, ремонт, наладка центрального блока управления КСУБ |  |  | 100 |  | октябрь
2 | Замена кабеля аварийной сигнализации протяженностью 700 м |  |  | 68 |  | октябрь
| Итого: |  |  | 168
Выполнение требований ФЗ 116 о ПБ и правил ПБ
3 | Экспертиза дымовой трубы H=21,3м |  |  | 55 |  | апрель-май
| Итого: |  |  | 55
| Итого по кот. Хопер: |  |  | 223
Котельная "Комбат-2,5" | [6 empty] | 142.8571 | 357142.8571
Работы капитального характера
1 | Замена пластинчатого теплообменника 2,5 МВт |  |  | 500 |  | июнь-июль
2 | Замена подпиточного насоса К 50-32-125 мощностью 2,2кВт |  |  | 20 |  | сентябрь
| Итого: |  |  | 520
Выполнение требований ФЗ 116 о ПБ и правил ПБ
3 | Экспертиза дымовой трубы H=30,0м |  |  | 55 |  | апрель-май
4 | Поверка счетчика газа RVG-G65 |  |  | 6 |  | август
| Итого: |  |  | 61
| Итого по к. Комбат-2,5: |  |  | 581
Котельная "Комбат-5,0"
Работы капитального характера
1 | Закупка и установка пластинчатого теплообменника 2,5 МВт |  |  | 500 |  | август
2 | Замена сетевого насоса наружного контура КМ 100-65-200 мощностью 30кВт |  |  | 180 |  | ноябрь
| Итого: |  |  | 680
Выполнение требований ФЗ 116 о ПБ и правил ПБ
3 | Экспертиза дымовой трубы H=30,0м |  |  | 55 |  | апрель-май
| Итого: |  |  | 55
| Итого по к. Комбат-5,0: |  |  | 735
Котельная "Франко 22"
Работы капитального характера
1 | Закупка и монтаж, наладка водогрейных котлов Ква-0,5 мощность 500 кВт в количестве 2 шт. с газовой горелкой ЕММА -0,6 |  |  | 4500 |  | сентябрь-октябрь
2 | Закупка, монтаж и наладка центрального блока управления Контел |  |  | 120 |  | май-июнь
| Итого: |  |  | 4620
Выполнение требований ФЗ 116 о ПБ и правил ПБ
3 | Экспертиза дымовой трубы H=20,0м |  |  | 55 |  | апрель-май
| Итого: |  |  | 55
| Итого: |  |  | 4675
Котельная "Совхоз 16"
Работы капитального характера
1 | Закупка и замена мазутной горелки БП-001 |  |  | 150 |  | август-сентябрь
2 | Замена мазутных насосов НШ-50 |  |  | 30 |  | сентябрь
| Итого: |  |  | 180
Выполнение требований ФЗ 116 о ПБ и правил ПБ
3 | Экспертиза дымовой трубы H=33,0м |  |  | 55 |  | апрель-май
| Итого: |  |  | 55
| Итого: |  |  | 235
Выполнение требований ФЗ 116 о ПБ и правил ПпромБ и ПожБ по котельным
1 | Поверка систем контроля загазованности на газовых котельных |  |  | 110 |  | август
2 | Метрологическая поверка КИП и А |  |  | 150 |  | август
3 | Внутренний осмотр топок, газоходов. Проверка тех.состояния на плотность, наличие тяги, предохранит. Клапанов |  |  | 80 |  | сентябрь
4 | Измерение сопротивление заземляющих устройств энергообъектов |  |  | 90 |  | сентябрь
5 | Гидроиспытания пож.рукавов и кранов |  |  | 15 |  | сентябрь
6 | Переосвидетельствование огнетушителей |  |  | 35 |  | август
Итого: |  |  |  | 480
Итого по котельным: |  |  |  | 41281.4
Тепловые пункты
Работы капитального характера
1 | Ремонт кровли тепловых пунктов №4,5 |  |  | 800 | МО | июнь-август
2 | Замена установок дозирования комплексоната Этатрон DLX-MA/MB01-15 (4 шт.) на тепловых пунктах |  |  | 160 |  | май
3 | Замена насосов ГВС на тепловых пунктах № 3 и 5 (КМ100-65-200, 30кВт) |  |  | 390 |  | ноябрь
4 | Замена внутреннего водопровода на ТП-3,4 |  |  | 50 |  | август
Итого по тепловым пунктам |  |  |  | 1400
Итого по ТЭС: |  |  |  | 62471.4
Начальник ТЭС С.В. Тарасенко

## План ТР и ТО на 2024-25 гг.
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
ВрИО главы Администрации МО "Городское поселение Город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области" |  | Конкурсный управляющий
МУП "Ахтубинск-Водоканал"
______________ Сиваков А.А. |  | _____________Павлов А.В.
"_____"_____________ 2025г. |  | "___"__________2025 г.
ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026гг. (ТР и ТО)
№ п/п | Наименование работ | Протяженность труб, м | Диаметр трубопровода, мм | Ориентир. стоимость материалов и услуг, тыс.руб. |  | Срок выполнения
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
I. Тепловые сети и сети ГВС
Работы капитального характера
1 | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность |  |  |  |  | апрель-май
2 | Очистка охранной зоны тепловых сетей от растительности и мусора |  |  | 17 |  | апрель
3 | Замена участка магистральной тепловой сети в районе Крупская, д.10. | 10 | 108 | 70 |  | апрель
4 | Замена запорной арматуры на врезке к МКД Ермака, д.6 |  |  | 12 |  | май
5 | Ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной арамтуры |  |  | 270 |  | июнь-август
6 | Очистка тепловых камер от бытового мусора, ила и грязи |  |  |  |  | май-июнь
7 | Замена аварийных участков тепловых сетей и сетей ГВС |  |  | 300 |  | май-сентябрь | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь | 1 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом | май-сентябрь
8 | Промывка и очистка тепловых сетей гидравлическим методом |  |  |  |  | май-сентябрь
9 | Частичный ремонт и восстановление тепловой изоляции сетей отопления и ГВС, окраска и антикор.покрытие | 2000 | 57-530 | 900 |  | август-октябрь
10 | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность |  |  |  |  | сентябрь
Итого: |  |  |  | 1569
КОТЕЛЬНЫЕ
Котельная №184
1 | Ревизия паровых котлов ДКВР-10/13 в количестве 4 ед., дымососов и вентиляторов |  |  | 240 | МО | апрель-июль
2 | Ремонт Na-катионитовых фильтров и запорной арматуры |  |  | 84 | МО | апрель-сентябрь
3 | Ревизия блоков подогревателей сетевой воды, бойлеров |  |  | 100 |  | апрель-август
4 | Ревизия теплообменнных аппаратов |  |  | 63 |  | июнь-июль
5 | Ревизия деаэраторов 1,4 |  |  | 35 |  | август
6 | Ремонт солевого хозяйства: бункера, зап.арматуры насосов |  |  | 21 |  | июнь-июль
7 | Ревизия питательных насосов и арматуры обвязки |  |  | 16 |  | сентябрь
8 | Ревизия подпиточных насосов и насосов исходной воды и зап.арматуры |  |  | 12 |  | май-июль
9 | Ревизия сетевых насосов и арматуры обвязки |  |  | 25 |  | сентябрь
10 | ТО и ревизия электродвигателей, пускателей, контакторов, автомат. Выключаталей |  |  | 98 |  | май-сентябрь
| Итого к.№184: |  |  | 694
Котельная №184-р
1 | Ревизия водогрейных котлов ПТВМ №1-3 в количестве 3 ед., запорной арматуры |  |  | 405 |  | сентябрь
2 | Ревизия сетевых насосов СЭ800 и арматуры обвязки |  |  | 64 |  | июнь-август
3 | Ревизия подпиточных насосов и насосов исходной воды и зап.арматуры |  |  | 14 |  | июнь-июль
4 | Ремонт вентиляторов |  |  | 29 |  | апрель
5 | Ремонт дымососов |  |  | 38 |  | май
6 | Ремонт солевого насоса и запорной арматуры |  |  | 11 |  | июнь
7 | Ремонт Na-катионитовых фильтров и запорной арматуры |  |  | 78 |  | апрель-июль
8 | Ревизия деаэратора и запорной арматуры, регулятора |  |  | 50 |  | июнь
9 | Ревизия теплообменников деаэраторов |  |  | 24 |  | май
10 | Ревизия рециркуляционных насосов НКУ-250 |  |  | 7 |  | апрель
11 | ТО и ревизия электродвигателей, пускателей, контакторов, автоматов, приводов масляных выключаталей, распред.устройств 0,38-6 кВ |  |  | 120 |  | май-сентябрь
| Итого: |  |  | 840
Котельная "Центральная"
1 | Санитарная уборка помещений и территории котельной |  |  | 5.25 |  | апрель
2 | ТО и ТК котлов и горелочного оборудования. Гидравлические испытания. |  |  | 7.85 |  | май-июнь
3 | ТО и ТК сетевых и подпиточных насосов и электродвигателей |  |  | 46 |  | июнь
4 | ТО и ТК газоходов, дымоходов и дымовой трубы |  |  | 8.5 |  | июнь
5 | ТО и ТК пластинчатых теплообменников |  |  | 60 |  | июль
6 | ТО и ТК внутренних трубопроводов и запорной арматуры. Гидравлические испытания. |  |  | 74 |  | июль
7 | ТО автоматики и КИПиА |  |  | 29 |  | август
8 | ТО электрооборудования (РУ, ВРУ ЩС, наружного, внутреннего, аварийного освещения) |  |  | 141 |  | август
9 | ТО ГРПШ, газового оборудования, внутренних газопроводов) |  |  | 5 |  | сентябрь
10 | ТК зданий и помешений котельной |  |  | 34 |  | сентябрь-октябрь
| Итого : |  |  | 410.6
Котельная "Северная"
1 | Санитарная уборка помещений и территории котельной |  |  | 5.25 |  | апрель
2 | ТО и ТК котлов и горелочного оборудования. Гидравлические испытания. |  |  | 9.1 |  | май-июнь
3 | ТО и ТК сетевых и подпиточных насосов и электродвигателей |  |  | 34 |  | июнь
4 | ТО и ТК газоходов, дымоходов и дымовой трубы |  |  | 7.1 |  | июнь
5 | ТО и ТК пластинчатых теплообменников |  |  | 3 |  | июль
6 | ТО и ТК внутренних трубопроводов и запорной арматуры. Гидравлические испытания. |  |  | 47 |  | июль
7 | ТО автоматики и КИПиА |  |  | 14 |  | август
8 | ТО электрооборудования (РУ, ВРУ ЩС, наружного, внутреннего, аварийного освещения) |  |  | 29 |  | август
9 | ТО ГРПШ, газового оборудования, внутренних газопроводов) |  |  | 3 |  | сентябрь
10 | ТК зданий и помешений котельной |  |  | 22 |  | сентябрь-октябрь
| Итого : |  |  | 173.45
Котельная "Хопер"
1 | Санитарная уборка помещений и территории котельной |  |  | 3 |  | апрель
2 | ТО и ТК котлов и горелочного оборудования. Гидравлические испытания. |  |  | 4.2 |  | август
3 | ТО и ТК сетевых и подпиточных насосов и электродвигателей |  |  | 3.6 |  | август
4 | ТО и ТК газоходов, дымоходов и дымовой трубы |  |  | 2.7 |  | август
5 | ТО и ТК внутренних трубопроводов и запорной арматуры. Гидравлические испытания. |  |  | 9.4 |  | август
6 | ТО автоматики и КИПиА |  |  | 2 |  | август
7 | ТО электрооборудования (РУ, ВРУ ЩС, наружного, внутреннего, аварийного освещения) |  |  | 6.8 |  | сентябрь
8 | ТО ГРПШ, газового оборудования, внутренних газопроводов) |  |  | 0.6 |  | сентябрь
9 | ТК зданий и помешений котельной |  |  | 6.1 |  | сентябрь
| Итого : |  |  | 38.4
Котельная "Комбат-2,5"
1 | Санитарная уборка помещений и территории котельной |  |  | 4.6 |  | апрель
2 | ТО и ТК котлов и горелочного оборудования. Гидравлические испытания. |  |  | 8 |  | июль
3 | ТО и ТК сетевых и подпиточных насосов и электродвигателей |  |  | 26 |  | июль
4 | ТО и ТК газоходов, дымоходов и дымовой трубы |  |  | 12 |  | июль
5 | ТО и ТК пластинчатых теплообменников |  |  | 42 |  | август
6 | ТО и ТК внутренних трубопроводов и запорной арматуры. Гидравлические испытания. |  |  | 53 |  | август
7 | ТО автоматики и КИПиА |  |  | 6 |  | август
8 | ТО электрооборудования (РУ, ВРУ ЩС, наружного, внутреннего, аварийного освещения) |  |  | 11 |  | сентябрь
9 | ТО ГРПШ, газового оборудования, внутренних газопроводов) |  |  | 0.6 |  | сентябрь
10 | ТК зданий и помешений котельной |  |  | 12 |  | сентябрь
| Итого : |  |  | 175.2
Котельная "Комбат-5,0"
1 | Санитарная уборка помещений и территории котельной |  |  | 5 |  | апрель
2 | ТО и ТК котлов и горелочного оборудования. Гидравлические испытания. |  |  | 9 |  | июль
3 | ТО и ТК сетевых и подпиточных насосов и электродвигателей |  |  | 32 |  | июль
4 | ТО и ТК газоходов, дымоходов и дымовой трубы |  |  | 16 |  | июль
5 | ТО и ТК пластинчатых теплообменников |  |  | 5 |  | август
6 | ТО и ТК внутренних трубопроводов и запорной арматуры. Гидравлические испытания. |  |  | 64 |  | август
7 | ТО автоматики и КИПиА |  |  | 7 |  | август
8 | ТО электрооборудования (РУ, ВРУ ЩС, наружного, внутреннего, аварийного освещения) |  |  | 12 |  | сентябрь
9 | ТО ГРПШ, газового оборудования, внутренних газопроводов) |  |  | 0.6 |  | сентябрь
10 | ТК зданий и помешений котельной |  |  | 15 |  | сентябрь
| Итого : |  |  | 165.6
Котельная "Франко 22"
1 | Санитарная уборка помещений и территории котельной |  |  | 3 |  | апрель
2 | ТО и ТК котлов и горелочного оборудования. Гидравлические испытания. |  |  | 4.2 |  | июнь-август
3 | ТО и ТК сетевых и подпиточных насосов и электродвигателей |  |  | 3.6 |  | июнь-август
4 | ТО и ТК газоходов, дымоходов и дымовой трубы |  |  | 2.7 |  | июнь-август
5 | ТО и ТК пластинчатых теплообменников |  |  | 5 |  | июнь-август
6 | ТО и ТК внутренних трубопроводов и запорной арматуры. Гидравлические испытания. |  |  | 9.4 |  | июнь-август
7 | ТО автоматики и КИПиА |  |  | 2 |  | июнь-август
8 | ТО электрооборудования (РУ, ВРУ ЩС, наружного, внутреннего, аварийного освещения) |  |  | 6.8 |  | июнь-август
9 | ТО ГРПШ, газового оборудования, внутренних газопроводов) |  |  | 0.6 |  | июнь-август
10 | ТК зданий и помешений котельной |  |  | 6.1 |  | июнь-август
| Итого : |  |  | 43.4
Котельная "Совхоз 16"
1 | Санитарная уборка помещений и территории котельной |  |  | 7.8 |  | апрель
2 | ТО и ТК котлов и горелочного оборудования, мазутопроводов, расходных емкостей. Гидравлические испытания. |  |  | 86 |  | июнь-июль
3 | ТО и ТК сетевых и подпиточных насосов и электродвигателей |  |  | 13 |  | июнь-июль
4 | ТО и ТК дымоходов и дымовой трубы |  |  | 16 |  | июнь-июль
5 | ТО и ТК внутренних трубопроводов и запорной арматуры. Гидравлические испытания. |  |  | 14 |  | сентябрь
6 | ТО электрооборудования (РУ, ВРУ ЩС, наружного, внутреннего) |  |  | 64 |  | октябрь
7 | ТК зданий и помешений котельной |  |  | 8.5 |  | сентябрь
Итого : |  |  |  | 209.3
ИТОГО по котельным: |  |  |  | 2749.95
Тепловые пункты
1 | Санитарная уборка помещений и территории тепловых пунктов |  |  | 16 | МО | апрель
1 | ТО внутренних трубопроводов, запорной арматуры |  |  | 55 | МО | май-август
2 | ТО пластинчатых теплообменников |  |  | 9.7 |  | май-август
3 | ТО и ТК насосов ГВС, ХВС и электродвигателей |  |  | 21 |  | май-август
4 | ТО электрооборудования (РУ, ВРУ ЩС, наружного, внутреннего) |  |  | 34 |  | май-август
Итого по тепловым пунктам |  |  |  | 135.7
Итого по ТЭС: |  |  |  | 4454.65
Начальник ТЭС С.В. Тарасенко