## октябрь.2022
Утвержден постановлением администрации муниципального образования "Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области" от ____________2023 г. № _________
Краткосрочный план региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территрии муниципального образования"Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области" на 2024-2026 годы
Уникальный идентификационный код | Муниципальные образования Астраханской области | Адрес МКД | Способ формирования (справочно) | Количество жителей | Вид услуги | Год проведения работы | Плановая стоимость | в том числе |  |  |  | Планируемая дата окончания работ
[8 empty] | федеральный бюджет | бюджет Астраханской области | бюджет муниципальных образований Астраханской области | средства собственников жилья
|  |  |  | чел |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
2024 год
3721 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 1 | 4 | 268 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3722 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 2 | 4 | 272 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3723 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 3 | 4 | 268 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3724 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 4 | 4 | 262 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3727 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 7 | 4 | 319 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3728 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 8 | 4 | 327 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3730 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 69 | 1 | 100 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3736 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Шубина, 84а | 1 | 79 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3752 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 9 | 3 | 39 | Ремонт крыши | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3766 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4 | 1 | 69 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3775 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Грибоедова, 17 | 3 | 178 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3782 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 4а | 3 | 122 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3784 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 7 | 3 | 40 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3787 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 14 | 3 | 62 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3791 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 26 | 3 | 144 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3793 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29а | 3 | 140 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 | 3121309.25 |  |  |  | 3121309.25 | 2024
3795 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 2 | 3 | 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2024
3799 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 6 | 1 | 39 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3804 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 11а | 3 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3808 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 15 | 3 | 102 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3819 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Ст. Лаврентьева, 2 | 3 | 171 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3841 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Черно-Иванова, 15 | 3 | 133 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3843 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 4 | 3 | 60 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3845 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 15г | 3 | 142 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3846 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 16 | 3 | 277 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 | 3121309.25 |  |  |  | 3121309.25 | 2024
3846 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 16 | 3 | 277 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3784 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 7 | 3 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3862 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29 | 3 | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2024
3862 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29 | 3 | 135 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2024 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3885 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2а | 4 | 88 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3901 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Рухлядко, 5 | 3 | 153 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3927 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Заводская, 93 | 1 | 16 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3927 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Заводская, 93 | 1 | 16 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3929 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Заводская, 101 | 1 | 16 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3929 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Заводская, 101 | 1 | 16 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3941 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 2 | 1 | 18 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3941 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 2 | 1 | 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2024 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2024
3960 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Карбышева, 3 | 1 | 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2024
3961 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Карбышева, 5 | 1 | 12 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3961 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Карбышева, 5 | 1 | 12 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3961 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Карбышева, 5 | 1 | 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2024 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2024
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2024 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2024
3998 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 4 | 1 | 22 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3998 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 4 | 1 | 22 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
4001 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 8 | 1 | 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2024 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2024
3772 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | 1 | 51 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3768 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 60 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
4008 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Ленинградская, 4б | 4 | 190 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3831 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Циолковского, 5 | 1 | 50 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
| Итого в 2024 году: 45 МКД | [5 empty] | 93704613.34 |  |  |  | 93704613.34
2025 год
3721 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 1 | 4 | 268 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2025
3721 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 1 | 4 | 268 | Ремонт подъездов | 2025 | 1536571.35 |  |  |  | 1536571.35 | 2025
3722 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 2 | 4 | 272 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2025
3722 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 2 | 4 | 272 | Ремонт подъездов | 2025 | 1536571.35 |  |  |  | 1536571.35 | 2025
3725 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 5 | 4 | 160 | Разработка проектной документации | 2025 | 120774.5 |  |  |  | 120774.5 | 2025
3726 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 6 | 4 | 172 | Разработка проектной документации | 2025 | 120774.5 |  |  |  | 120774.5 | 2025
3727 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 7 | 4 | 319 | Разработка проектной документации | 2025 | 120774.5 |  |  |  | 120774.5 | 2025
3727 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 7 | 4 | 319 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3728 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 8 | 4 | 327 | Разработка проектной документации | 2025 | 120774.5 |  |  |  | 120774.5 | 2025
3729 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 9 | 4 | 159 | Разработка проектной документации | 2025 | 120774.5 |  |  |  | 120774.5 | 2025
3730 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 69 | 1 | 100 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3753 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 15 | 1 | 133 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3767 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4а | 4 | 117 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3778 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Добролюбова, 6 | 1 | 54 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3782 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 4а | 3 | 122 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3782 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 4а | 3 | 122 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3784 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 7 | 3 | 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3786 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12 | 1 | 46 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3787 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 14 | 3 | 62 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3791 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 26 | 3 | 144 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3792 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 27 | 3 | 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3792 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 27 | 3 | 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3793 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29а | 3 | 140 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3795 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 2 | 3 | 37 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3804 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 11а | 3 | 54 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3808 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 15 | 3 | 102 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3814 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 2а | 3 | 99 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3840 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Черно-Иванова, 13 | 3 | 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3843 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 4 | 3 | 60 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2025 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2025
3860 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 24 | 3 | 106 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2025 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3877 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Агурина, 18 | 3 | 212 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3887 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Агурина, 2 | 3 | 125 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3940 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Затонская, 5 | 2 | 120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3940 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Затонская, 5 | 2 | 120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3943 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 12 | 1 | 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2025
3952 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 20 | 3 | 133 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3862 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29 | 3 | 135 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2025 | 3121309.25 |  |  |  | 3121309.25 | 2025
3957 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 2а | 2 | 109 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3958 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Черно- Иванова, 9 | 1 | 75 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
4004 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 14 | 1 | 18 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
5359 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкр. Мелиораторов, 19 | 2 | 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2025
3735 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Шубина, 81 | 1 | 113 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
4008 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Ленинградская, 4б | 4 | 190 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3734 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 111 | 1 | 158 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3734 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 111 | 1 | 158 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3753 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 15 | 1 | 133 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
| Итого в 2025 году: 42 МКД | [5 empty] | 80231200.04 |  |  |  | 80231200.04
2026 год
3721 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 1 | 4 | 268 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3722 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 2 | 4 | 272 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3723 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 3 | 4 | 268 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3724 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 4 | 4 | 262 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3725 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 5 | 4 | 160 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3725 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 5 | 4 | 160 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3726 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 6 | 4 | 172 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3726 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 6 | 4 | 172 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3727 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 7 | 4 | 319 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2026 | 3121309.25 |  |  |  | 3121309.25 | 2026
3727 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 7 | 4 | 319 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3728 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 8 | 4 | 327 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3729 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 9 | 4 | 159 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3729 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 9 | 4 | 159 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3730 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 69 | 1 | 100 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3743 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Грибоедова, 11 | 1 | 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2026
3751 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 2 | 1 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3751 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 2 | 1 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3751 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 2 | 1 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3751 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 2 | 1 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3751 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 2 | 1 | 40 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3751 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 2 | 1 | 40 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3753 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 15 | 1 | 133 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2026
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3763 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 15 | 3 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3763 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 15 | 3 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3763 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 15 | 3 | 40 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3763 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 15 | 3 | 40 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3763 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 15 | 3 | 40 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3766 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4 | 1 | 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3766 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4 | 1 | 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3766 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4 | 1 | 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3766 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4 | 1 | 69 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3766 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4 | 1 | 69 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3766 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4 | 1 | 69 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3768 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3768 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3768 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3768 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 60 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3769 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 8 | 1 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3769 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 8 | 1 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3769 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 8 | 1 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3769 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 8 | 1 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3769 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 8 | 1 | 50 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3772 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | 1 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3772 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | 1 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3772 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | 1 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3772 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | 1 | 51 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3779 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Добролюбова, 8 | 1 | 101 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3782 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 4а | 3 | 122 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3785 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 10 | 1 | 59 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3790 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 20 | 3 | 117 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3792 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 27 | 3 | 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3793 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29а | 3 | 140 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3795 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 2 | 3 | 37 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3809 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 16 | 1 | 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3809 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 16 | 1 | 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3809 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 16 | 1 | 66 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3809 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 16 | 1 | 66 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3809 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 16 | 1 | 66 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3809 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 16 | 1 | 66 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3831 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Циолковского, 5 | 1 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3831 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Циолковского, 5 | 1 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3831 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Циолковского, 5 | 1 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3831 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Циолковского, 5 | 1 | 50 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3842 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 1 | 1 | 82 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3847 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 22 | 3 | 143 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2026 | 3121309.25 |  |  |  | 3121309.25 | 2026
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3858 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3858 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3858 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 | 569172.96 |  |  |  | 569172.96 | 2026
3858 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3858 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1 | 49 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3866 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Стогова, 4 | 3 | 177 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3877 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Агурина, 18 | 3 | 212 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3878 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2 | 1 | 71 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3878 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2 | 1 | 71 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3878 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2 | 1 | 71 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3878 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2 | 1 | 71 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3878 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2 | 1 | 71 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3878 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2 | 1 | 71 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3901 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Рухлядко, 5 | 3 | 153 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3907 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 19 | 1 | 47 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 | 569172.96 |  |  |  | 569172.96 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3937 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Величко, 24 | 1 | 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3937 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Величко, 24 | 1 | 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3937 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Величко, 24 | 1 | 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3937 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Величко, 24 | 1 | 15 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3937 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Величко, 24 | 1 | 15 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3952 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 20 | 3 | 133 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3956 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Ульяновых, 2 | 1 | 36 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3841 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Черно-Иванова, 15 | 3 | 133 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3956 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Ульяновых, 2 | 1 | 36 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3958 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Черно- Иванова, 9 | 1 | 75 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
| Итого в 2026 году: 46 МКД | [5 empty] | 101256668.27 |  |  |  | 101256668.27
Всего по программе : 275 192 481,65

## декабрь 2024
Утвержден постановлением администрации муниципального образования "Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области" от _______2025 г. № ___
Краткосрочный план региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территрии муниципального образования"Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области" на 2024-2026 годы
Уникальный идентификационный код | Муниципальные образования Астраханской области | Адрес МКД | Способ формирования (справочно) | Количество жителей | Вид услуги | Год проведения работы | Плановая стоимость | в том числе |  |  |  | Планируемая дата окончания работ
[8 empty] | федеральный бюджет | бюджет Астраханской области | бюджет муниципальных образований Астраханской области | средства собственников жилья
|  |  |  | чел |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
2024 год
3721 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 1 | 4 | 268 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3722 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 2 | 4 | 272 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3723 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 3 | 4 | 268 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3724 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 4 | 4 | 262 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3727 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 7 | 4 | 319 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3728 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 8 | 4 | 327 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 289000 |  |  |  | 289000 | 2024
3730 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 69 | 1 | 100 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3736 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Шубина, 84а | 1 | 79 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3752 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 9 | 3 | 39 | Ремонт крыши | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3766 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4 | 1 | 69 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3775 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Грибоедова, 17 | 3 | 178 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3782 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 4а | 3 | 122 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3784 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 7 | 3 | 40 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3787 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 14 | 3 | 62 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3791 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 26 | 3 | 144 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3793 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29а | 3 | 140 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 | 3121309.25 |  |  |  | 3121309.25 | 2024
3795 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 2 | 3 | 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2024
3799 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 6 | 1 | 39 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3804 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 11а | 3 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3806 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | 1 | 54 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3808 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 15 | 3 | 102 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3819 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Ст. Лаврентьева, 2 | 3 | 171 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3841 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Черно-Иванова, 15 | 3 | 133 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3843 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 4 | 3 | 60 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3845 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 15г | 3 | 142 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3846 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 16 | 3 | 277 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 | 3121309.25 |  |  |  | 3121309.25 | 2024
3846 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 16 | 3 | 277 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3784 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 7 | 3 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3862 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29 | 3 | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2024
3862 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29 | 3 | 135 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2024 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3884 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11а | 4 | 280 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3885 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2а | 4 | 88 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3901 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Рухлядко, 5 | 3 | 153 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2024 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2024
3927 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Заводская, 93 | 1 | 16 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3927 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Заводская, 93 | 1 | 16 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3929 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Заводская, 101 | 1 | 16 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3929 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Заводская, 101 | 1 | 16 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3941 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 2 | 1 | 18 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3941 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 2 | 1 | 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2024 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2024
3960 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Карбышева, 3 | 1 | 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2024
3961 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Карбышева, 5 | 1 | 12 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3961 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Карбышева, 5 | 1 | 12 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3961 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Карбышева, 5 | 1 | 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2024 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2024
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2024 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2024
3998 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 4 | 1 | 22 | Ремонт крыши | 2024 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2024
3998 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 4 | 1 | 22 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
4001 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 8 | 1 | 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2024 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2024
3772 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | 1 | 51 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
3768 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 60 | Ремонт фасада | 2024 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2024
4008 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Ленинградская, 4б | 4 | 190 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
3831 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Циолковского, 5 | 1 | 50 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2024 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2024
| Итого в 2024 году: 45 МКД | [5 empty] | 93704613.34 |  |  |  | 93704613.34
2025 год
3721 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 1 | 4 | 268 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2025
3721 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 1 | 4 | 268 | Ремонт подъездов | 2025 | 1536571.35 |  |  |  | 1536571.35 | 2025
3722 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 2 | 4 | 272 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2025
3722 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 2 | 4 | 272 | Ремонт подъездов | 2025 | 1536571.35 |  |  |  | 1536571.35 | 2025
3725 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 5 | 4 | 160 | Разработка проектной документации | 2025 | 120774.5 |  |  |  | 120774.5 | 2025
3726 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 6 | 4 | 172 | Разработка проектной документации | 2025 | 120774.5 |  |  |  | 120774.5 | 2025
3727 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 7 | 4 | 319 | Разработка проектной документации | 2025 | 120774.5 |  |  |  | 120774.5 | 2025
3727 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 7 | 4 | 319 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3728 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 8 | 4 | 327 | Разработка проектной документации | 2025 | 120774.5 |  |  |  | 120774.5 | 2025
3729 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 9 | 4 | 159 | Разработка проектной документации | 2025 | 120774.5 |  |  |  | 120774.5 | 2025
3730 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 69 | 1 | 100 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3753 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 15 | 1 | 133 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3767 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4а | 4 | 117 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3778 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Добролюбова, 6 | 1 | 54 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3782 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 4а | 3 | 122 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3782 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 4а | 3 | 122 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3784 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 7 | 3 | 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3786 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12 | 1 | 46 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3787 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 14 | 3 | 62 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3791 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 26 | 3 | 144 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3792 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 27 | 3 | 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3792 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 27 | 3 | 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3793 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29а | 3 | 140 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3795 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 2 | 3 | 37 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3804 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 11а | 3 | 54 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3808 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 15 | 3 | 102 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3814 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 2а | 3 | 99 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3840 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Черно-Иванова, 13 | 3 | 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3843 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 4 | 3 | 60 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2025 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2025
3860 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 24 | 3 | 106 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3861 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 28 | 3 | 166 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2025 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3864 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Маяковского, 7 | 3 | 161 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3877 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Агурина, 18 | 3 | 212 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2025
3887 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Агурина, 2 | 3 | 125 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3940 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Затонская, 5 | 2 | 120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2025
3940 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Затонская, 5 | 2 | 120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3943 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 12 | 1 | 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2025
3952 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 20 | 3 | 133 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3862 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29 | 3 | 135 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2025 | 3121309.25 |  |  |  | 3121309.25 | 2025
3957 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 2а | 2 | 109 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2025
3958 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Черно- Иванова, 9 | 1 | 75 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
4004 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 14 | 1 | 18 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
5359 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкр. Мелиораторов, 19 | 2 | 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2025
3735 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Шубина, 81 | 1 | 113 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
4008 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Ленинградская, 4б | 4 | 190 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3734 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 111 | 1 | 158 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3734 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 111 | 1 | 158 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3753 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 15 | 1 | 133 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3794 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкр. Мелиораторов, 1 | 1 | 31 | Ремонт крыши | 2025 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2025
3794 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкр. Мелиораторов, 1 | 1 | 31 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
3733 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 77 | 1 | 47 | Ремонт фасада | 2025 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2025
4007 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Куприна, 1а | 1 | 36 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3829 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Циолковского, 3 | 1 | 48 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2025
3835 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Чаплыгина, 4 | 1 | 110 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3921 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Челюскинцев, 1 | 1 | 41 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3961 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Карбышева, 5 | 1 | 12 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3964 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Совхоз-16, 28 | 1 | 23 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3975 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Восточный, 2 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3973 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Совхоз № 16, 39 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3750 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Грекова, 1 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3971 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Совхоз № 16, 36 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3972 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Совхоз № 16, 38 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3989 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Челюскинцев, 2 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3748 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Котовского, 18а | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3963 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Совхоз № 16, 27 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3936 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Величко, 22 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3996 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Величко, 20 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3937 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Величко, 24 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3999 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 5 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3942 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 7 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3943 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 12 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3945 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Песчаная, 15 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3786 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12 | 1 | 46 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3992 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Затонская, 3 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
5619 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Заводская, 41 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3919 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Шубина, 8 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
3987 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Шубина, 18 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2025 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2025
| Итого в 2025 году: 70 МКД | [5 empty] | 86403789.8 |  |  |  | 86403789.8
2026 год
3721 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 1 | 4 | 268 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3722 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 2 | 4 | 272 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3723 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 3 | 4 | 268 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3724 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 4 | 4 | 262 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3725 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 5 | 4 | 160 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3725 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 5 | 4 | 160 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3726 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 6 | 4 | 172 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3726 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 6 | 4 | 172 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3727 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 7 | 4 | 319 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2026 | 3121309.25 |  |  |  | 3121309.25 | 2026
3727 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 7 | 4 | 319 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3728 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 8 | 4 | 327 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3729 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 9 | 4 | 159 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3729 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, Микрорайон-1, 9 | 4 | 159 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3730 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 69 | 1 | 100 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2026
3743 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Грибоедова, 11 | 1 | 33 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3751 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 2 | 1 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3753 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 15 | 1 | 133 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3753 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 15 | 1 | 133 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3762 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 10 | 1 | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3763 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 15 | 3 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3763 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 15 | 3 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3763 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 15 | 3 | 40 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3763 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 15 | 3 | 40 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3763 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 15 | 3 | 40 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3766 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 4 | 1 | 69 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3768 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3768 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3768 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3768 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 60 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3769 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 8 | 1 | 50 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3769 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 8 | 1 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3769 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 8 | 1 | 50 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3772 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | 1 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3772 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | 1 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3772 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | 1 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3772 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | 1 | 51 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2026
3779 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Добролюбова, 8 | 1 | 101 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3782 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 4а | 3 | 122 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3785 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 10 | 1 | 59 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3790 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 20 | 3 | 117 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3792 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 27 | 3 | 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3793 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 29а | 3 | 140 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3795 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 2 | 3 | 37 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3809 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 16 | 1 | 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3809 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 16 | 1 | 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3831 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Циолковского, 5 | 1 | 50 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3831 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Циолковского, 5 | 1 | 50 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3831 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Циолковского, 5 | 1 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3831 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Циолковского, 5 | 1 | 50 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2026
3842 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Школьный, 1 | 1 | 82 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3847 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 22 | 3 | 143 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2026 | 3121309.25 |  |  |  | 3121309.25 | 2026
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3851 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, 19 | 3 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3858 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3858 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3858 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 | 569172.96 |  |  |  | 569172.96 | 2026
3858 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3858 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1 | 49 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3866 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Стогова, 4 | 3 | 177 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3877 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Агурина, 18 | 3 | 212 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (ТЭ, ГВС, ХВС, газа) | 2026 | 130000 |  |  |  | 130000 | 2026
3878 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2 | 1 | 71 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3878 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2 | 1 | 71 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3878 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Андреева, 2 | 1 | 71 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3901 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Рухлядко, 5 | 3 | 153 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3907 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 19 | 1 | 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3981 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 3 | 1 | 13 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2026 | 460000 |  |  |  | 460000 | 2026
3915 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 32 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3937 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Величко, 24 | 1 | 15 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3781 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 4 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3860 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 24 | 3 | 106 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3780 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 2 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3979 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Восточный, 6 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3811 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 18 | 1 |  | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3952 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 20 | 3 | 133 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3841 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Черно-Иванова, 15 | 3 | 133 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3956 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Ульяновых, 2 | 1 | 36 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3956 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Ульяновых, 2 | 1 | 36 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
4007 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Куприна, 1а | 1 | 36 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
4007 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Куприна, 1а | 1 | 36 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
4007 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Куприна, 1а | 1 | 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2026
3734 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 111 | 1 | 158 | Ремонт фасада с усилением балконных плит | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3921 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Челюскинцев, 1 | 1 | 41 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3786 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12 | 1 | 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2026 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026
3786 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12 | 1 | 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026
3786 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12 | 1 | 46 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3786 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12 | 1 | 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2026 | 400000 |  |  |  | 400000 | 2026
3750 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Грекова, 1 | 1 |  | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3750 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, ул. Грекова, 1 | 1 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3835 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Чаплыгина, 4 | 1 | 110 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3835 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Чаплыгина, 4 | 1 | 110 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | 467410.24 |  |  |  | 467410.24 | 2026
3835 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, пер. Чаплыгина, 4 | 1 | 110 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 | 272000 |  |  |  | 272000 | 2026
3975 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Восточный, 2 | 1 |  | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3975 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкрн. Восточный, 2 | 1 |  | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
3794 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкр. Мелиораторов, 1 | 1 | 31 | Ремонт фасада | 2026 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026
3794 | Ахтубинский район | г. Ахтубинск, мкр. Мелиораторов, 1 | 1 | 31 | Ремонт крыши | 2026 | 4238529.49 |  |  |  | 4238529.49 | 2026
| Итого в 2026 году: 56 МКД | [5 empty] | 97498667.05 |  |  |  | 97498667.05
Всего по программе: |  | 277607070.19